## CasoNormal
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | eGradudos
| Gestor de Proyecto: | SantillánDotta Lucas Tiziano
| Iteración | Elaboracion - Iteración 1
| Fecha de estimación | 2026-09-24
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Usuario estándar | Complejo | Usuario principal (Departamento de Títulos y Secretaría Académica) | 3 | 1 | 3
| BBDD | Intermedio | BBDD en la que se almacena los datos | 2 | 1 | 2
| Usuario anónimo | Complejo | Usuario anónimo que puede acceder al módulo de estadística | 3 | 2 | 6
| UARGFlow | Simple | Framework UARGFlow para login de usuarios | 1 | 1 | 1
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 12
2. PESO DE LOS CU | teamo | yomasmiamor
| Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU1: Crear analíticos |  | 7 | Complejo | 15
| CU2: Descargar listado de graduados |  | 4 | Intermedio | 10
| CU3: Consultar auditoría |  | 2 | Simple | 5
| CU4:Buscar graduado |  | 2 | Simple | 5
| CU5: Gestionar graduado |  | 5 | Intermedio | 10
| CU06: Consultar tablero de estadística |  | 2 | Simple | 5
| CU07: Parametrizar estadística |  | 1 | Simple | 5
| CU08: Gestionar graduados con baja lógica |  | 4 | Intermedio | 10
| CU09: Cargar listado |  | 3 | Simple | 5
| CU10: Gestionar carrera |  | 4 | Intermedio | 10
| CU11: Gestionar escuela |  | 4 | Intermedio | 10
| CU12: Generar título en trámite |  | 2 | Simple | 5
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 95
3. PCU SIN AJUSTE
|  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 107
4. COMPLEJIDAD TECNICA | [6 empty] | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | No es necesario | 2 | 0 | 0
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | Relevante | 2 | 2 | 4
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial | Relevante | 1 | 2 | 2
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | No necesariamente | 1 | 1 | 1
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | No necesariamente | 1 | 1 | 1
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | Utiliza entorno web | 0.5 | 0.5 | 0.25
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | Característica relevante | 0.5 | 4 | 2
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | No es necesario | 2 | 0 | 0
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | No necesariamente | 1 | 1 | 1
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | No es un sistema con alta concurrencia | 1 | 0 | 0
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | Característica relevante | 1 | 4 | 4
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | No necesariamente | 1 | 1 | 1
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | Característica relevante | 1 | 4 | 4
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 20.25
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 0.8025
5. FACTORES DEL ENTORNO | [6 empty] | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Familiaridad aceptable | 1.5 | 2 | 3
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Sin experiencia | 0.5 | 0 | 0
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Experiencia aceptable | 1 | 2 | 2
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Sin equipo, no es necesario | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | Estándar | 1 | 3 | 3
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | Altamente estables | 2 | 4 | 8
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | Un solo miembro a tiempo parcial | -1 | 5 | -5
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | Equipo sin experiencia | -1 | 5 | -5
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 7.5
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 1.175
[5 empty] | FPA desfavorables | 5
6. PCU AJUSTADOS
| Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 100.8943
7. ESFUERZO CODIFICACION
| h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 36 | 4.5 |  |  | 2.5
Esfuerzo (h-h) | Esfuerzo
Esfuerzo (mes-h) | 2017.8862 | 3632.1952 | 454.0244 |  |  | Dedicación Diaria (hs)
| 26.2063 | 47.1714 | 5.8964 |  |  | 3.5
8a. ESFUERZO TOTAL
Distribución Esfuerzo por Tarea (expresado en h-h)
| Actividad | Porcentaje | Karner (h-h) | Sch&Win (h-h) | Propia (h-h)
| Codificación | 40% | 2017.8862 | 3632.1952 | 454.0244
| Actividades restantes | 60% | 3026.8294 | 5448.2929 | 681.0366
|  | 100% | 5044.7156 | 9080.4881 | 1135.061
8b. ESFUERZO TOTAL
Distribución Esfuerzo por Tarea (expresado en m-h)
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h)
| Codificación | 40% | 26.2063 | 47.1714 | 5.8964
| Actividades restantes | 60% | 39.3095 | 70.7571 | 8.8446
|  | 100% | 65.5158 | 117.9284 | 14.7411
9. NUMERO PERSONAS
1
10. DURACION PROYECTO
| Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 65.5158 | 117.9284 | 14.7411
11. FECHA ESTIMACIÓN
2026-08-31 | FECHA FINALIZACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN
| 2032-02-14 22:59 | 2036-06-27 20:28 | 2027-11-22 05:33
Note on C9: ====== ID#AAAA4EXGEYI Autor (2023-08-29 20:18:46) Complejo: =3 - Operador a través de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) Intermedio: -> 2 - Otro sistema a través de un protocolo (TCP/IP, HTTP, SOAP) - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto (CLI) Simple: -> 1 - Otro sistema a través de una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API)
Note on C17: ====== ID#AAAA4EXGEY0 Ejemplo (2023-08-29 20:18:46) contar transacciones Flujo.Ppal.: transacciones 1, 2, 3, 4. Flujo Alt.: 0 transaccioines. Excepciones.: N/A -> 0 transacciones -> suma = 4 transacciones
Note on B37: ====== ID#AAAA4EXGEXg Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Arquitectura centralizada o distribuida?
Note on B38: ====== ID#AAAA4EXGEYo Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Cuál es la importancia del tiempo de respuesta de la aplicación para el usuario final?
Note on B39: ====== ID#AAAA4EXGEX4 Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicacion está diseñada para que el usuario incremente SU eficiencia (no solo cumpla su cometido)?
Note on B40: ====== ID#AAAA4EXGEXQ Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación requiere de algoritmos complejos?
Note on B41: ====== ID#AAAA4EXGEYQ Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación requiere diseñarse para ser altamente reusable?
Note on B42: ====== ID#AAAA4EXGEXU Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación debe ser de fácil instalación (para usuarios sin capacidad técnica) o no?
Note on B43: ====== ID#AAAA4EXGEYY Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Hay requerimientos especiales respecto de la facilidad de uso?
Note on B44: ====== ID#AAAA4EXGEYw Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación, debe funcionar en más de una plataforma?
Note on B45: ====== ID#AAAA4EXGEYg Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿El cliente requiere que la aplicación se pueda cambiar fácilmente en el futuro?
Note on B46: ====== ID#AAAA4EXGEXc Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Hace falta consideraciones especiales para el acceso concurrente (paralelo) a datos y otros recursos?
Note on B47: ====== ID#AAAA4EXGEXs Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Es suficiente con las prestaciones de seguridad normales, o hace falta algo especial?
Note on B48: ====== ID#AAAA4EXGEXk Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Nuestro código usará componentes COTS, librerías frameworks ya desarrollados? Si así fuera, reducirá la carga de trabajo de desarrollo.
Note on B49: ====== ID#AAAA4EXGEYs Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Se requiere formación específica para los Usuarios?
Note on B55: ====== ID#AAAA4EXGEYU Autor (2023-08-29 20:18:46) Debe reflejar el hecho de que el equipo conoce el proceso y el lenguaje de modelado (p.ej.: RUP, UML). Puede ser cualquier otro proceso.
Note on B56: ====== ID#AAAA4EXGEX8 Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Ya trabajado el equipo en el area (dominio) de la aplicación?
Note on B57: ====== ID#AAAA4EXGEXw Autor (2023-08-29 20:18:46) Se refiere exclusivamente a la experiencia en el análisis, modelado, diseño y progrmación mediante el paradigma de OO.
Note on B58: ====== ID#AAAA4EXGEXY Autor (2023-08-29 20:18:46) Se refiere a la experiencia en el análisis de requerimientos y modelado orientado a objetos del Analista Principal.
Note on B59: ====== ID#AAAA4EXGEXo Autor (2023-08-29 20:18:46) Motivación del equipo.
Note on B60: ====== ID#AAAA4EXGEY4 Autor (2023-08-29 20:18:46) Evalúa si los analistas han sido capaces de mantener estables los requerimientos en el pasado, minimizando los cambios del software.
Note on B61: ====== ID#AAAA4EXGEYM Autor (2023-08-29 20:18:46) Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on B62: ====== ID#AAAA4EXGEYc Autor (2023-08-29 20:18:46) Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on G72: ====== ID#AAAA4EXGEYA Autor (2023-08-29 20:18:46) Este valor lo debe rellenar el propio estimador mediante una medición pequeña que se use como muestra. Como valor orientativo Java15 (07/2020), muy principiante, autodidacta ->2.5hh/AUCP Es una Estadística que debe actualizarse proyecto a proyecto.
Note on B75: Usuario: Para el caso clásico se contempla una dedicación promedio por integrante de 8hs diarias
Note on C75: Usuario: Para el caso clásico se contempla una dedicación promedio por integrante de 8hs diarias
Note on G75: Usuario: Indicar la dedicación promedio diaria por integrante REAL del equipo
Note on B78: ====== ID#AAAA4EXGEYE Autor (2023-08-29 20:18:46) Esta distribución es una referencia. Proyecto a proyecto debe actualizarse mediante ESTADISTICAS.
Note on B81: ====== ID#AAAA4EXGEYk Autor (2023-08-29 20:18:46) Análisis/Diseño/Pruebas/Sobrecarga
Note on B84: ====== ID#AAAA4EXGEYE Autor (2023-08-29 20:18:46) Esta distribución es una referencia. Proyecto a proyecto debe actualizarse mediante ESTADISTICAS.
Note on B87: ====== ID#AAAA4EXGEYk Autor (2023-08-29 20:18:46) Análisis/Diseño/Pruebas/Sobrecarga
Note on B90: ====== ID#AAAA4EXGEX0 Autor (2023-08-29 20:18:46) Lo debe sugerir el estimador.

## CasoOptimista
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | eGradudos
| Gestor de Proyecto: | SantillánDotta Lucas Tiziano
| Iteración | Elaboracion - Iteración 1
| Fecha de estimación | 2026-09-24
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Usuario estándar | Complejo | Usuario principal (Departamento de Títulos y Secretaría Académica) | 3 | 1 | 3
| BBDD | Intermedio | BBDD en la que se almacena los datos | 2 | 1 | 2
| Usuario anónimo | Complejo | Usuario anónimo que puede acceder al módulo de estadística | 3 | 2 | 6
| UARGFlow | Simple | Framework UARGFlow para login de usuarios | 1 | 1 | 1
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 12
2. PESO DE LOS CU | teamo | yomasmiamor
| Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU1: Crear analíticos |  | 7 | Complejo | 15
| CU2: Descargar listado de graduados |  | 4 | Intermedio | 10
| CU3: Consultar auditoría |  | 2 | Simple | 5
| CU4:Buscar graduado |  | 2 | Simple | 5
| CU5: Gestionar graduado |  | 5 | Intermedio | 10
| CU06: Consultar tablero de estadística |  | 2 | Simple | 5
| CU07: Parametrizar estadística |  | 1 | Simple | 5
| CU08: Gestionar graduados con baja lógica |  | 4 | Intermedio | 10
| CU09: Cargar listado |  | 3 | Simple | 5
| CU10: Gestionar carrera |  | 4 | Intermedio | 10
| CU11: Gestionar escuela |  | 4 | Intermedio | 10
| CU12: Generar título en trámite |  | 2 | Simple | 5
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 95
3. PCU SIN AJUSTE
|  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 107
4. COMPLEJIDAD TECNICA | [6 empty] | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | No es necesario | 2 | 0 | 0
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | Relevante | 2 | 2 | 4
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial | Relevante | 1 | 2 | 2
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | No necesariamente | 1 | 0 | 0
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | No necesariamente | 1 | 0 | 0
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | Utiliza entorno web | 0.5 | 0 | 0
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | Característica relevante | 0.5 | 4 | 2
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | No es necesario | 2 | 0 | 0
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | No necesariamente | 1 | 0 | 0
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | No es un sistema con alta concurrencia | 1 | 0 | 0
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | Característica relevante | 1 | 3 | 3
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | No necesariamente | 1 | 0 | 0
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | Característica relevante | 1 | 4 | 4
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 15
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 0.75
5. FACTORES DEL ENTORNO | [6 empty] | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Familiaridad aceptable | 1.5 | 3 | 4.5
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Sin experiencia | 0.5 | 2 | 1
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Experiencia aceptable | 1 | 3 | 3
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Sin equipo, no es necesario | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | Estándar | 1 | 4 | 4
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | Altamente estables | 2 | 5 | 10
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | Un solo miembro a tiempo parcial | -1 | 5 | -5
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | Equipo sin experiencia | -1 | 3 | -3
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 16
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 0.92
[5 empty] | FPA desfavorables | 2
6. PCU AJUSTADOS
| Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 73.83
7. ESFUERZO CODIFICACION
| h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 20 | 2.5 |  |  | 2.5
Esfuerzo (h-h) | Esfuerzo
Esfuerzo (mes-h) | 1476.6 | 1476.6 | 184.575 |  |  | Dedicación Diaria (hs)
| 19.1766 | 19.1766 | 2.3971 |  |  | 3.5
8a. ESFUERZO TOTAL
Distribución Esfuerzo por Tarea (expresado en h-h)
| Actividad | Porcentaje | Karner (h-h) | Sch&Win (h-h) | Propia (h-h)
| Codificación | 40% | 1476.6 | 1476.6 | 184.575
| Actividades restantes | 60% | 2214.9 | 2214.9 | 276.8625
|  | 100% | 3691.5 | 3691.5 | 461.4375
8b. ESFUERZO TOTAL
Distribución Esfuerzo por Tarea (expresado en m-h)
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h)
| Codificación | 40% | 19.1766 | 19.1766 | 2.3971
| Actividades restantes | 60% | 28.7649 | 28.7649 | 3.5956
|  | 100% | 47.9416 | 47.9416 | 5.9927
9. NUMERO PERSONAS
1
10. DURACION PROYECTO
| Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 47.9416 | 47.9416 | 5.9927
11. FECHA ESTIMACIÓN
2026-08-31 | FECHA FINALIZACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN
| 2030-08-29 04:31 | 2030-08-29 04:31 | 2027-02-27 19:05
Note on C9: ====== ID#AAAA4EXGEYI Autor (2023-08-29 20:18:46) Complejo: =3 - Operador a través de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) Intermedio: -> 2 - Otro sistema a través de un protocolo (TCP/IP, HTTP, SOAP) - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto (CLI) Simple: -> 1 - Otro sistema a través de una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API)
Note on C17: ====== ID#AAAA4EXGEY0 Ejemplo (2023-08-29 20:18:46) contar transacciones Flujo.Ppal.: transacciones 1, 2, 3, 4. Flujo Alt.: 0 transaccioines. Excepciones.: N/A -> 0 transacciones -> suma = 4 transacciones
Note on B37: ====== ID#AAAA4EXGEXg Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Arquitectura centralizada o distribuida?
Note on B38: ====== ID#AAAA4EXGEYo Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Cuál es la importancia del tiempo de respuesta de la aplicación para el usuario final?
Note on B39: ====== ID#AAAA4EXGEX4 Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicacion está diseñada para que el usuario incremente SU eficiencia (no solo cumpla su cometido)?
Note on B40: ====== ID#AAAA4EXGEXQ Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación requiere de algoritmos complejos?
Note on B41: ====== ID#AAAA4EXGEYQ Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación requiere diseñarse para ser altamente reusable?
Note on B42: ====== ID#AAAA4EXGEXU Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación debe ser de fácil instalación (para usuarios sin capacidad técnica) o no?
Note on B43: ====== ID#AAAA4EXGEYY Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Hay requerimientos especiales respecto de la facilidad de uso?
Note on B44: ====== ID#AAAA4EXGEYw Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación, debe funcionar en más de una plataforma?
Note on B45: ====== ID#AAAA4EXGEYg Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿El cliente requiere que la aplicación se pueda cambiar fácilmente en el futuro?
Note on B46: ====== ID#AAAA4EXGEXc Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Hace falta consideraciones especiales para el acceso concurrente (paralelo) a datos y otros recursos?
Note on B47: ====== ID#AAAA4EXGEXs Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Es suficiente con las prestaciones de seguridad normales, o hace falta algo especial?
Note on B48: ====== ID#AAAA4EXGEXk Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Nuestro código usará componentes COTS, librerías frameworks ya desarrollados? Si así fuera, reducirá la carga de trabajo de desarrollo.
Note on B49: ====== ID#AAAA4EXGEYs Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Se requiere formación específica para los Usuarios?
Note on B55: ====== ID#AAAA4EXGEYU Autor (2023-08-29 20:18:46) Debe reflejar el hecho de que el equipo conoce el proceso y el lenguaje de modelado (p.ej.: RUP, UML). Puede ser cualquier otro proceso.
Note on B56: ====== ID#AAAA4EXGEX8 Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Ya trabajado el equipo en el area (dominio) de la aplicación?
Note on B57: ====== ID#AAAA4EXGEXw Autor (2023-08-29 20:18:46) Se refiere exclusivamente a la experiencia en el análisis, modelado, diseño y progrmación mediante el paradigma de OO.
Note on B58: ====== ID#AAAA4EXGEXY Autor (2023-08-29 20:18:46) Se refiere a la experiencia en el análisis de requerimientos y modelado orientado a objetos del Analista Principal.
Note on B59: ====== ID#AAAA4EXGEXo Autor (2023-08-29 20:18:46) Motivación del equipo.
Note on B60: ====== ID#AAAA4EXGEY4 Autor (2023-08-29 20:18:46) Evalúa si los analistas han sido capaces de mantener estables los requerimientos en el pasado, minimizando los cambios del software.
Note on B61: ====== ID#AAAA4EXGEYM Autor (2023-08-29 20:18:46) Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on B62: ====== ID#AAAA4EXGEYc Autor (2023-08-29 20:18:46) Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on G72: ====== ID#AAAA4EXGEYA Autor (2023-08-29 20:18:46) Este valor lo debe rellenar el propio estimador mediante una medición pequeña que se use como muestra. Como valor orientativo Java15 (07/2020), muy principiante, autodidacta ->2.5hh/AUCP Es una Estadística que debe actualizarse proyecto a proyecto.
Note on B75: Usuario: Para el caso clásico se contempla una dedicación promedio por integrante de 8hs diarias
Note on C75: Usuario: Para el caso clásico se contempla una dedicación promedio por integrante de 8hs diarias
Note on G75: Usuario: Indicar la dedicación promedio diaria por integrante REAL del equipo
Note on B78: ====== ID#AAAA4EXGEYE Autor (2023-08-29 20:18:46) Esta distribución es una referencia. Proyecto a proyecto debe actualizarse mediante ESTADISTICAS.
Note on B81: ====== ID#AAAA4EXGEYk Autor (2023-08-29 20:18:46) Análisis/Diseño/Pruebas/Sobrecarga
Note on B84: ====== ID#AAAA4EXGEYE Autor (2023-08-29 20:18:46) Esta distribución es una referencia. Proyecto a proyecto debe actualizarse mediante ESTADISTICAS.
Note on B87: ====== ID#AAAA4EXGEYk Autor (2023-08-29 20:18:46) Análisis/Diseño/Pruebas/Sobrecarga
Note on B90: ====== ID#AAAA4EXGEX0 Autor (2023-08-29 20:18:46) Lo debe sugerir el estimador.

## CasoPesimista
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | eGradudos
| Gestor de Proyecto: | SantillánDotta Lucas Tiziano
| Iteración | Elaboracion - Iteración 1
| Fecha de estimación | 2026-09-24
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Usuario estándar | Complejo | Usuario principal (Departamento de Títulos y Secretaría Académica) | 3 | 1 | 3
| BBDD | Intermedio | BBDD en la que se almacena los datos | 2 | 1 | 2
| Usuario anónimo | Complejo | Usuario anónimo que puede acceder al módulo de estadística | 3 | 2 | 6
| UARGFlow | Simple | Framework UARGFlow para login de usuarios | 1 | 1 | 1
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 12
2. PESO DE LOS CU | teamo | yomasmiamor
| Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU1: Crear analíticos |  | 7 | Complejo | 15
| CU2: Descargar listado de graduados |  | 4 | Intermedio | 10
| CU3: Consultar auditoría |  | 2 | Simple | 5
| CU4:Buscar graduado |  | 2 | Simple | 5
| CU5: Gestionar graduado |  | 5 | Intermedio | 10
| CU06: Consultar tablero de estadística |  | 2 | Simple | 5
| CU07: Parametrizar estadística |  | 1 | Simple | 5
| CU08: Gestionar graduados con baja lógica |  | 4 | Intermedio | 10
| CU09: Cargar listado |  | 3 | Simple | 5
| CU10: Gestionar carrera |  | 4 | Intermedio | 10
| CU11: Gestionar escuela |  | 4 | Intermedio | 10
| CU12: Generar título en trámite |  | 2 | Simple | 5
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 95
3. PCU SIN AJUSTE
|  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 107
4. COMPLEJIDAD TECNICA | [6 empty] | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | No es necesario | 2 | 0 | 0
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | Relevante | 2 | 3 | 6
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial | Relevante | 1 | 4 | 4
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | No necesariamente | 1 | 1.5 | 1.5
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | No necesariamente | 1 | 2 | 2
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | Utiliza entorno web | 0.5 | 1 | 0.5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | Característica relevante | 0.5 | 5 | 2.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | No es necesario | 2 | 0 | 0
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | No necesariamente | 1 | 1.5 | 1.5
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | No es un sistema con alta concurrencia | 1 | 0 | 0
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | Característica relevante | 1 | 5 | 5
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | No necesariamente | 1 | 1 | 1
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | Característica relevante | 1 | 5 | 5
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 29
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 0.89
5. FACTORES DEL ENTORNO | [6 empty] | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Familiaridad aceptable | 1.5 | 1 | 1.5
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Sin experiencia | 0.5 | 0 | 0
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Experiencia aceptable | 1 | 1 | 1
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Sin equipo, no es necesario | 0.5 | 2 | 1
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | Estándar | 1 | 1.5 | 1.5
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | Altamente estables | 2 | 4 | 8
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | Un solo miembro a tiempo parcial | -1 | 5 | -5
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | Equipo sin experiencia | -1 | 5 | -5
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 3
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 1.31
[5 empty] | FPA desfavorables | 7
6. PCU AJUSTADOS
| Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 124.7513
7. ESFUERZO CODIFICACION
| h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 36 | 4.5 |  |  | 2.5
Esfuerzo (h-h) | Esfuerzo
Esfuerzo (mes-h) | 2495.026 | 4491.0468 | 561.3808 |  |  | Dedicación Diaria (hs)
| 32.4029 | 58.3253 | 7.2907 |  |  | 3.5
8a. ESFUERZO TOTAL
Distribución Esfuerzo por Tarea (expresado en h-h)
| Actividad | Porcentaje | Karner (h-h) | Sch&Win (h-h) | Propia (h-h)
| Codificación | 40% | 2495.026 | 4491.0468 | 561.3808
| Actividades restantes | 60% | 3742.539 | 6736.5702 | 842.0713
|  | 100% | 6237.565 | 11227.617 | 1403.4521
8b. ESFUERZO TOTAL
Distribución Esfuerzo por Tarea (expresado en m-h)
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h)
| Codificación | 40% | 32.4029 | 58.3253 | 7.2907
| Actividades restantes | 60% | 48.6044 | 87.4879 | 10.936
|  | 100% | 81.0073 | 145.8132 | 18.2267
9. NUMERO PERSONAS
1
10. DURACION PROYECTO
| Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 81.0073 | 145.8132 | 18.2267
11. FECHA ESTIMACIÓN
2026-08-31 | FECHA FINALIZACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN
| 2033-05-31 05:17 | 2038-10-25 05:02 | 2028-03-07 00:38
Note on C9: ====== ID#AAAA4EXGEYI Autor (2023-08-29 20:18:46) Complejo: =3 - Operador a través de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) Intermedio: -> 2 - Otro sistema a través de un protocolo (TCP/IP, HTTP, SOAP) - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto (CLI) Simple: -> 1 - Otro sistema a través de una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API)
Note on C17: ====== ID#AAAA4EXGEY0 Ejemplo (2023-08-29 20:18:46) contar transacciones Flujo.Ppal.: transacciones 1, 2, 3, 4. Flujo Alt.: 0 transaccioines. Excepciones.: N/A -> 0 transacciones -> suma = 4 transacciones
Note on B37: ====== ID#AAAA4EXGEXg Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Arquitectura centralizada o distribuida?
Note on B38: ====== ID#AAAA4EXGEYo Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Cuál es la importancia del tiempo de respuesta de la aplicación para el usuario final?
Note on B39: ====== ID#AAAA4EXGEX4 Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicacion está diseñada para que el usuario incremente SU eficiencia (no solo cumpla su cometido)?
Note on B40: ====== ID#AAAA4EXGEXQ Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación requiere de algoritmos complejos?
Note on B41: ====== ID#AAAA4EXGEYQ Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación requiere diseñarse para ser altamente reusable?
Note on B42: ====== ID#AAAA4EXGEXU Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación debe ser de fácil instalación (para usuarios sin capacidad técnica) o no?
Note on B43: ====== ID#AAAA4EXGEYY Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Hay requerimientos especiales respecto de la facilidad de uso?
Note on B44: ====== ID#AAAA4EXGEYw Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación, debe funcionar en más de una plataforma?
Note on B45: ====== ID#AAAA4EXGEYg Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿El cliente requiere que la aplicación se pueda cambiar fácilmente en el futuro?
Note on B46: ====== ID#AAAA4EXGEXc Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Hace falta consideraciones especiales para el acceso concurrente (paralelo) a datos y otros recursos?
Note on B47: ====== ID#AAAA4EXGEXs Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Es suficiente con las prestaciones de seguridad normales, o hace falta algo especial?
Note on B48: ====== ID#AAAA4EXGEXk Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Nuestro código usará componentes COTS, librerías frameworks ya desarrollados? Si así fuera, reducirá la carga de trabajo de desarrollo.
Note on B49: ====== ID#AAAA4EXGEYs Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Se requiere formación específica para los Usuarios?
Note on B55: ====== ID#AAAA4EXGEYU Autor (2023-08-29 20:18:46) Debe reflejar el hecho de que el equipo conoce el proceso y el lenguaje de modelado (p.ej.: RUP, UML). Puede ser cualquier otro proceso.
Note on B56: ====== ID#AAAA4EXGEX8 Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Ya trabajado el equipo en el area (dominio) de la aplicación?
Note on B57: ====== ID#AAAA4EXGEXw Autor (2023-08-29 20:18:46) Se refiere exclusivamente a la experiencia en el análisis, modelado, diseño y progrmación mediante el paradigma de OO.
Note on B58: ====== ID#AAAA4EXGEXY Autor (2023-08-29 20:18:46) Se refiere a la experiencia en el análisis de requerimientos y modelado orientado a objetos del Analista Principal.
Note on B59: ====== ID#AAAA4EXGEXo Autor (2023-08-29 20:18:46) Motivación del equipo.
Note on B60: ====== ID#AAAA4EXGEY4 Autor (2023-08-29 20:18:46) Evalúa si los analistas han sido capaces de mantener estables los requerimientos en el pasado, minimizando los cambios del software.
Note on B61: ====== ID#AAAA4EXGEYM Autor (2023-08-29 20:18:46) Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on B62: ====== ID#AAAA4EXGEYc Autor (2023-08-29 20:18:46) Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on G72: ====== ID#AAAA4EXGEYA Autor (2023-08-29 20:18:46) Este valor lo debe rellenar el propio estimador mediante una medición pequeña que se use como muestra. Como valor orientativo Java15 (07/2020), muy principiante, autodidacta ->2.5hh/AUCP Es una Estadística que debe actualizarse proyecto a proyecto.
Note on B75: Usuario: Para el caso clásico se contempla una dedicación promedio por integrante de 8hs diarias
Note on C75: Usuario: Para el caso clásico se contempla una dedicación promedio por integrante de 8hs diarias
Note on G75: Usuario: Indicar la dedicación promedio diaria por integrante REAL del equipo
Note on B78: ====== ID#AAAA4EXGEYE Autor (2023-08-29 20:18:46) Esta distribución es una referencia. Proyecto a proyecto debe actualizarse mediante ESTADISTICAS.
Note on B81: ====== ID#AAAA4EXGEYk Autor (2023-08-29 20:18:46) Análisis/Diseño/Pruebas/Sobrecarga
Note on B84: ====== ID#AAAA4EXGEYE Autor (2023-08-29 20:18:46) Esta distribución es una referencia. Proyecto a proyecto debe actualizarse mediante ESTADISTICAS.
Note on B87: ====== ID#AAAA4EXGEYk Autor (2023-08-29 20:18:46) Análisis/Diseño/Pruebas/Sobrecarga
Note on B90: ====== ID#AAAA4EXGEX0 Autor (2023-08-29 20:18:46) Lo debe sugerir el estimador.