## Hoja1
Planificaicón temporal eGraduados - Inicio Iteracion 1
Identificador | Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Esfuerzo estimado | Esfuerzo real | Dependencias | Estado de la tarea
1 | Realizar un listado de requerimientos preeliminar | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 4
2 | Comenzar la identificación de riesgos | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1
3 | Evaluar los riesgos | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.5 |  | 2
4 | Listar casos de uso del sistema | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2 |  | 1
5 | Especificar Casos de Uso del sistema | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 |  | 4
6 | Identificar y descrbir modulos del sistema | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 |  | 4
7 | Comenzar la propuesta de desarrollo | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2 |  | 5;4
8 | Terminar modelo de negocio con los modelados | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1
9 | Planificar los riesgos | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2.5 |  | 3
10 | Terminar propuesta de desarrollo | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 |  | 6