## Plantilla
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | eGradudos
| Gestor de Proyecto: | SantillánDotta Lucas Tiziano
| Iteración | Inicio - Iteración 1
| Fecha de estimación | 2026-09-16
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Usuario | Complejo | Usuario principal (Departamento de Títulos y Secretaría Académica) | 3 | 1 | 3
| BBDD | Intermedio | BBDD en la que se almacena los datos | 2 | 1 | 2
| UARFDlow | Simple | Framework UARGFlow para login de usuarios | 1 | 1 | 1
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 6
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU1: Validar PIN | 1-2, 2a | 2 | Simple | 5
| CU2: Seleccionar Servicio | 1, 1a, 1b, 1c | 4 | Intermedio | 10
| CU3 |  |  | - | 0
| CU4 |  |  | - | 0
| CU5 |  |  | - | 0
| CU6 |  |  | - | 0
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 15
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 21
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 3 | 6 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 3 | 6
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 3 | 6
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 45
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 1.05
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1.5 | 3 | 4.5 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | ¡Describir! | 2 | 3 | 6
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | ¡Describir! | -1 | 3 | -3
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | ¡Describir! | -1 | 3 | -3
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 13.5
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 0.995
[5 empty] | FPA desfavorables | 0
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 21.9397
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 20 | 2.5 |  |  | 2.5
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 438.795 | 438.795 | 54.8494 |  |  | Dedicación Diaria (hs)
Esfuerzo (mes-h) | 2.4932 | 2.4932 | 0.31164 |  |  | 8
8a. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea (expresado en h-h)
| Actividad | Porcentaje | Karner (h-h) | Sch&Win (h-h) | Propia (h-h)
| Codificación | 40% | 438.795 | 438.795 | 54.8494
| Actividades restantes | 60% | 658.1925 | 658.1925 | 82.2741
|  | 100% | 1096.9875 | 1096.9875 | 137.1234
8b. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea (expresado en m-h)
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h)
| Codificación | 40% | 2.4932 | 2.4932 | 0.31164
| Actividades restantes | 60% | 3.7397 | 3.7397 | 0.46747
|  | 100% | 6.2329 | 6.2329 | 0.77911
9. NUMERO PERSONAS | 4
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 1.5582 | 1.5582 | 0.19478
11. FECHA ESTIMACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN
2025-10-22 | 2025-12-08 17:55 | 2025-12-08 17:55 | 2025-10-28 00:55
Note on C9: ====== ID#AAAA4EXGEYI Autor (2023-08-29 20:18:46) Complejo: =3 - Operador a través de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) Intermedio: -> 2 - Otro sistema a través de un protocolo (TCP/IP, HTTP, SOAP) - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto (CLI) Simple: -> 1 - Otro sistema a través de una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API)
Note on C16: ====== ID#AAAA4EXGEY0 Ejemplo (2023-08-29 20:18:46) contar transacciones Flujo.Ppal.: transacciones 1, 2, 3, 4. Flujo Alt.: 0 transaccioines. Excepciones.: N/A -> 0 transacciones -> suma = 4 transacciones
Note on B30: ====== ID#AAAA4EXGEXg Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Arquitectura centralizada o distribuida?
Note on B31: ====== ID#AAAA4EXGEYo Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Cuál es la importancia del tiempo de respuesta de la aplicación para el usuario final?
Note on B32: ====== ID#AAAA4EXGEX4 Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicacion está diseñada para que el usuario incremente SU eficiencia (no solo cumpla su cometido)?
Note on B33: ====== ID#AAAA4EXGEXQ Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación requiere de algoritmos complejos?
Note on B34: ====== ID#AAAA4EXGEYQ Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación requiere diseñarse para ser altamente reusable?
Note on B35: ====== ID#AAAA4EXGEXU Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación debe ser de fácil instalación (para usuarios sin capacidad técnica) o no?
Note on B36: ====== ID#AAAA4EXGEYY Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Hay requerimientos especiales respecto de la facilidad de uso?
Note on B37: ====== ID#AAAA4EXGEYw Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación, debe funcionar en más de una plataforma?
Note on B38: ====== ID#AAAA4EXGEYg Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿El cliente requiere que la aplicación se pueda cambiar fácilmente en el futuro?
Note on B39: ====== ID#AAAA4EXGEXc Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Hace falta consideraciones especiales para el acceso concurrente (paralelo) a datos y otros recursos?
Note on B40: ====== ID#AAAA4EXGEXs Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Es suficiente con las prestaciones de seguridad normales, o hace falta algo especial?
Note on B41: ====== ID#AAAA4EXGEXk Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Nuestro código usará componentes COTS, librerías frameworks ya desarrollados? Si así fuera, reducirá la carga de trabajo de desarrollo.
Note on B42: ====== ID#AAAA4EXGEYs Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Se requiere formación específica para los Usuarios?
Note on B48: ====== ID#AAAA4EXGEYU Autor (2023-08-29 20:18:46) Debe reflejar el hecho de que el equipo conoce el proceso y el lenguaje de modelado (p.ej.: RUP, UML). Puede ser cualquier otro proceso.
Note on B49: ====== ID#AAAA4EXGEX8 Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Ya trabajado el equipo en el area (dominio) de la aplicación?
Note on B50: ====== ID#AAAA4EXGEXw Autor (2023-08-29 20:18:46) Se refiere exclusivamente a la experiencia en el análisis, modelado, diseño y progrmación mediante el paradigma de OO.
Note on B51: ====== ID#AAAA4EXGEXY Autor (2023-08-29 20:18:46) Se refiere a la experiencia en el análisis de requerimientos y modelado orientado a objetos del Analista Principal.
Note on B52: ====== ID#AAAA4EXGEXo Autor (2023-08-29 20:18:46) Motivación del equipo.
Note on B53: ====== ID#AAAA4EXGEY4 Autor (2023-08-29 20:18:46) Evalúa si los analistas han sido capaces de mantener estables los requerimientos en el pasado, minimizando los cambios del software.
Note on B54: ====== ID#AAAA4EXGEYM Autor (2023-08-29 20:18:46) Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on B55: ====== ID#AAAA4EXGEYc Autor (2023-08-29 20:18:46) Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on G65: ====== ID#AAAA4EXGEYA Autor (2023-08-29 20:18:46) Este valor lo debe rellenar el propio estimador mediante una medición pequeña que se use como muestra. Como valor orientativo Java15 (07/2020), muy principiante, autodidacta ->2.5hh/AUCP Es una Estadística que debe actualizarse proyecto a proyecto.
Note on B68: Usuario: Para el caso clásico se contempla una dedicación promedio por integrante de 8hs diarias
Note on C68: Usuario: Para el caso clásico se contempla una dedicación promedio por integrante de 8hs diarias
Note on G68: Usuario: Indicar la dedicación promedio diaria por integrante REAL del equipo
Note on B71: ====== ID#AAAA4EXGEYE Autor (2023-08-29 20:18:46) Esta distribución es una referencia. Proyecto a proyecto debe actualizarse mediante ESTADISTICAS.
Note on B74: ====== ID#AAAA4EXGEYk Autor (2023-08-29 20:18:46) Análisis/Diseño/Pruebas/Sobrecarga
Note on B77: ====== ID#AAAA4EXGEYE Autor (2023-08-29 20:18:46) Esta distribución es una referencia. Proyecto a proyecto debe actualizarse mediante ESTADISTICAS.
Note on B80: ====== ID#AAAA4EXGEYk Autor (2023-08-29 20:18:46) Análisis/Diseño/Pruebas/Sobrecarga
Note on B83: ====== ID#AAAA4EXGEX0 Autor (2023-08-29 20:18:46) Lo debe sugerir el estimador.