## Hoja1
Planificaicón temporal eGraduados - Elaboracion Iteracion 1 - 24/09 al 16/10
Identificador | Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Esfuerzo estimado | Esfuerzo real | Dependencias | Estado de la tarea
ATRASADO1 | Terminar modelo de negocios con los modelados | XX | XX | 3
ATRASADO2 | Comenzar la propuesta de desarrollo | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 4
ATRASADO3 | Terminar la propuesta de desarrollo | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 4 |  | ATRASADO2
0 | Estimación iteración actual | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2
1 | Desarrollo de diagrama de secuencia con MVC | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 8
T1 | Desarrollo de diagrama de paquetes | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 4
2 | Desarrollo de diagrama de subsistemas | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2
3 | Desarrollo de diagrama de clases | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 4 |  | 1
4 | Desarrollo de especificaciones de CU de análisis | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 4 |  | 1
5 | Desarrollo de primer prototipo funcional | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 15 |  | 1
6 | Desarrollo de Documento Modelo de Casos de Uso | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 3
7 | Desarrollo de Documento Modelo de Diseño | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 4 |  | 1;T1;2;3;4
8 | Realizar diseño conceptual y lógico de la BBDD | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 8
9 | Realizar normalización de la BBDD | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2.5 |  | 8
10 | Realizar diseño lógico específico de la BBDD | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 3 |  | 9
11 | Cierre de la iteración (PF + Modelo Datos) | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2 |  | 5;10